ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

системы образования Нижнеингашского района

по решению задач августовского педагогического совета Красноярского края

«Реализация федеральных и краевых приоритетов в сфере образования: наши достижения и новые возможности».

| № | Мероприятие | Сроки выполнения |  | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственных лиц за реализацию поставленных августовским педагогическим советом задач | октябрь 2011 года |  | Пантелеева Т.В.- Первый заместитель Главы администрации района, Черенёва Н.А. -начальник управления образования | Установлена персональная ответственность, обеспечено своевременное выполнение плана мероприятий |
| Задача 1: Разработать и принять единый стандарт качества дошкольного образования для всех территорий края |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация участия представителей системы образования Нижнеингашского района в семинарах по определению показателей, критериев качества дошкольного образования в Красноярском крае | Согласно плану |  | Тимошина Н.С.- директор РММЦ, Ильяшевич И.В.- старший методист РММЦ | Обеспечена методическая поддержка 14 заведующих и 4 старших воспитателей детских садов, 2 методистов по дошкольному образованию |
| 1.2 | Создание рабочей группы в муниципалитете по координации работ по обсуждению возможных показателей, критериев качества дошкольного образования Красноярского края | октябрь 2011 года |  | Конюкова Т.Н.- главный специалист управления образования | Скоординирована работа по обсуждению на уровне муниципалитета возможных показателей, критериев качества дошкольного образования Красноярского края |
| 1.3 | Организация обсуждения возможных показателей качества дошкольного образования, внесение предложений для краевой рабочей группы | октябрь - ноябрь 2011 года |  | Конюкова Т.Н.- главный специалист управления образования, муниципальная рабочая группа | Организовано обсуждение возможных показателей качества дошкольного образования, сформулированы и внесены предложения для краевой рабочей группы |
| Задача 2: Обеспечить введение комплексной сравнительной оценки результативности работы детских садов, введения федеральных государственных требований к реализации образовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация обсуждения разработанных краевой рабочей группой показателей и критериев, подготовка и направление в министерство образования и науки Красноярского края предложений и замечаний | март 2012 года |  | Конюкова Т.Н. - главный специалист управления образования, муниципальная рабочая группа | Педагоги и общественность своевременно проинформированы о введении единого стандарта качества дошкольного образования. Подготовлены и направлены в министерство образования и науки Красноярского края предложения и замечания |
| 2.2 | Подача заявок на участие в апробации инструментария оценки результативности работы ДОУ | апрель 2012 года |  | Конюкова Т.Н. - главный специалист управления образования, Иляшевич И.В., старший методист РММЦ Заведующие МБДОУ «Ромашка» и «Сибирячок» | Нижнеингашский район вошел в число пилотных территорий по апробации инструментария оценки результативности работы ДОУ |
| 2.3 | Обучение заведующих и старших воспитателей ДОУ в ККИПК и ППРО на курсах повышения квалификации по составлению основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 10.10 - 19.10.2011 г. 09.11 -18.11.2011 г. |  | Тимошина Н.С.- директор РММЦ, Ильяшевич И.В.- старший методист РММЦ | Обучены заведующие МБДОУ «Берёзка», «Солнышко» с. В-Ингаш и 1 старший воспитатель МБДОУ «Топтыжка» |
| 2.4 | Подача заявок в ККИПК и ППРО для обучения заведующих МБДОУ «Берёзка», «Солнышко» с.В-Ингаш и 1старшего воспитателя МБДОУ «Топтыжка» на курсы повышения квалификации по составлению основной общеобразовательной программы дошкольного образования | ноябрь - декабрь 2011 года |  | Тимошина Н.С..- директор РММЦ, Ильяшевич И.В.- старший методист РММЦ | Заведующие и старшие воспитатели прошли курсовую подготовку. Во всех МБДОУ разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными требованиями |
| Задача 3: Ввести в 2012 году электронный учет очередности в детские сады |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация постоянного электронного учета очередности в МБДОУ | с 01.10.2011 г. постоянно |  | Конюкова Т.Н.-главный специалист управления образования | С 01.10.2011 ведение ежедневного электронного учета очередности в МБДОУ |
| Задача 4: Обеспечить продолжение работы по введению НСОТ в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация ведения мониторинга заработной платы работников МБОУ СОШ по тарифным ставкам и по НСОТ | с 01.09.2011 г. ежемесячно не позднее 17 числа месяца, следующего за отчётным | Емельяненко И.П.- руководитель МУ «Отдел бюджетного чёта и планирования», Гришанович Т.Л.-заместитель руководителя МУ «Отдел бюджетного чёта и планирования» |  | Заработная плата работникам муниципальных общеобразовательных учреждений выплачивается в соответствии с установленными сроками |
| 4.2 | Внесение в муниципальные правовые акты изменений в части увеличения минимальных окладов | до 01.10.2011 г. | Гришанович Т.Л.-заместитель руководителя МУ «Отдел бюджетного чёта и планирования», Адомейко Л.В.- ведущий специалист по нормативно-правовым вопросам |  | Внесены в муниципальные правовые акты изменения в части увеличения минимальных окладов |
| 4.3 | Установление директорам школ новых должностных окладов, внесение изменений в трудовые договоры с директорами школ | 01.10.2011 г. | Гришанович Т.Л.-заместитель руководителя МУ «Отдел бюджетного чёта и планирования», Адомейко Л.В.- ведущий специалист по нормативно-правовым вопросам |  | Установлены новые должностные оклады директорам школ, внесены изменения в трудовые договоры с директорами школ |
| 4.4 | Организация участия МБДОУ ??? в конкурсном отборе на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда в дошкольных образовательных учреждениях | В сроки, установленные министерством образования и науки Красноярского края, для участия в конкурсном отборе | Конюкова Т.Н.- главный специалист управления образования, Адомейко Л.В.- ведущий специалист по нормативно-правовым вопросам Заведующие МБДОУ «Солнышко» В-Ингаш, «Солнышко» и «Светлячок п. Тинской |  | МБДОУ «Солнышко» В-Ингаш, «Солнышко» и «Светлячок п. Тинской включены в эксперимент по введению НСОТ в ДОУ |
| Задача 5: Разработка муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка ДЦП «Развитие потенциала педагогических кадров Нижнеингашского района » на 2012 – 2014 годы | октябрь 2011 года | Райхель Н.Д. – начальник отдела управления образования, Тимиошина Н.С.-директор РММЦ |  | Наличие утвержденной долгосрочной целевой программы |
| 5.2 | Разработка ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2012 – 2014 годы | октябрь 2011 года | Антонова В.В.- главный специалист управления образования |  | Наличие утвержденной долгосрочной целевой программы |
| 5.3 | Разработка ДЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012 – 2015 годы | октябрь 2011 года | Конюкова Т.Н.- главный специалист управления образования |  | Наличие утвержденной долгосрочной целевой программы |
| 5.4 | Разработка ДЦП «Оснащение учебным оборудованием» в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта начального образования» на 2012 – 2014 годы | октябрь 2011 года | Черепахина С.А.- главный специалист управления образования Ильяшевич И.В. - методист РММЦ |  | Наличие утвержденной долгосрочной целевой программы |
| 5.5 | Разработка ДЦП «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Нижнеингашского района» на 2012 – 2014 годы | октябрь 2011 года | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования |  | Наличие утвержденной долгосрочной целевой программы |
| 5.6 | Разработка ДЦП «Техническое творчество детей» на 2012 – 2014 годы | октябрь 2011 года | Файзулаева С.С. - ведущий специалист управления образования |  | Наличие утвержденной долгосрочной целевой программы |
| 5.7 | Разработка ДЦП «Дети» на 2012 – 2014 годы | октябрь 2011 года | Конюкова Т.Н. – главный специалист управления образования, Антонова В.В. – главный специалист управления образования, Файзулаева С.С. - ведущий специалист управления образования |  | Наличие утвержденной долгосрочной целевой программы |
| 5.8 | Ревизия ДЦП «Одаренные дети Нижнеингашског района» на 2009 – 2012 годы | октябрь 2011 года | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования |  | Внесены изменения в программу |
| Задача 6: Признать важными вопросы нравственного, эстетического воспитания детей в школах, ввести в программы воспитания на уровне школ воспитание умений противостояния порокам современной жизни |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация проведения уроков, классных часов по формированию толерантности у школьников: «Уроки толерантности» (1-4 кл.); «Толерантность - как гармония » (5-7 кл.); «Учимся понимать друг друга » (8-9 кл.); «Проблемы и примеры толерантного поведения»(10-11 кл.) | 15.10 - 30.11.2011 г. | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования |  | Проведены уроки, классные часы в 237 классах, для 3405 учащихся. Создана толерантная среда на основе ценностей многонационального российского общества. |
| 6.2 | Проведение районной антинаркотической акции «Молодежь выбирает жизнь» | 15.10 – 15.12.2011г. | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования Колесникова И.М.- директор МБОУ ДОД «ДОЭЦ» |  | Приняли участие в акции 2003 учащихся, 50 % родителей |
| 6.3 | Проведение районной акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» | октябрь – ноябрь 2011года | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования Коркешко В.В.- директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» |  | Приняли участие в акции до 2682 учащихся. |
| 6.4 | Организация участия во Всероссийском Интернет - уроке антинаркотической направленности | 20.01 -15.04. 2012г | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования |  | Доведены до 2339 учащихся сведения об официальных источниках антинаркотической информации в сети Интернет. |
| 6.5 | Организация проведения Ломоносовских уроков в общеобразовательных учреждениях | ноябрь 2011года | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования |  | Проведены уроки в 237 классах, для 3405 учащихся. |
| 6.6 | Проведение районного конкурса на лучшую организацию профилактической антинаркотической работы среди образовательных учреждений | декабрь 2011года | Файзулаева С.С. -ведущий специалист управления образования |  | Победители районного конкурса делегированы для участия в краевом конкурсе |
| 6.7 | Участие в семинарах-тренингах для специалистов образовательных учреждений по организации профилактической работы. | Согласно плану - графику ККИПК и ППРО | Тимошина Н.С.- директор РММЦ, Файзулаева С.С. -ведущий специалист управления образования |  | Повысили уровень профессионального мастерства 5 специалистов образовательных учреждений района |
| 6.8 | Ревизия школьных программ профилактики наркомании и алкоголизма в соответствии с краевыми ориентирами | ноябрь 2011 года | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования |  | Во всех школах внесены изменения в программы профилактики наркомании и алкоголизма в соответствии с краевыми ориентирами |
| 6.9 | Введение в программы воспитания каждой школы воспитание умений противостояния порокам современной жизни. | ноябрь 2011 года | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования |  | Во всех школах в программы воспитания введены мероприятия по воспитанию умений противостояния порокам современной жизни |
| 6.10 | Организация участия в добровольном тестировании на предмет потребления наркотических средств, психотропных веществ среди учащихся старших классов общеобразовательных школ. | в установленные министерством образования и науки Красноярского края сроки | Райхель Н.Д.- начальник отдела управления образования, Файзулаева С.С..- ведущий специалист управления образования |  | 100 % школ приняли участие в добровольном тестировании. Охват тестированием составил не менее 70 % старшеклассников |
| Задача 7: Оснастить в 2011 и 2012 годах все начальные школы оборудованием для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, обучить всех учителей работе с новым оборудованием. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Участие в обучающем семинаре по освоению комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС начального общего образования, проводимого ККИПК и ППРО | 28.11. - 30.11.2011г. | Тимошина Н.С.- директор РММЦ, Ильяшевич И.В.- старший методист РММЦ |  | Обучен методист РММЦ |
| 7.2 | Подача заявок в ККИПК и ППРО для обучения учителей начальных классов работе на оборудовании для внедрения ФГОС начального общего образования | декабрь 2011 года | Тимошина Н.С.- директор РММЦ, Ильяшевич И.В.- старший методист РММЦ |  | Все учителя начальной школы обучены работе на оборудовании. Поставленное оборудование для введения ФГОС начального общего образования используется максимально. |
| 7.3 | Организация участия МБОУ РСОШ № 10 в программе подготовки введения ФГОС основного общего образования | В установленные министерством образования и науки Красноярского края сроки | Райхель Н.Д.- начальник отдела управления образования, Чакина Н.В. -директор МБОУ РСОШ № 10 |  | МБОУ «РСОШ № 10» включена в перечень пилотных школ, осуществляющих апробацию ФГОС основного общего образования |
| Задача 8: Всероссийские спортивные соревнования «Школьная спортивная лига» и «Президентские состязания» провести в каждой школе |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Создание районного оргкомитета по проведению соревнований | до 15.10.2011 г. | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования Коркешко В.В. – директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» |  | Создан и функционирует районный оргкомитет по проведению соревнований «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания» |
| 8.2 | Разработка и утверждение Положения о проведении муниципальных соревнований «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания» | до 01.11.2011 г. | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования, районный оргкомитет |  | Положение разработано и утверждено |
| 8.3 | Утверждение календарного плана-графика проведения муниципальных соревнований «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания» | до 01.11.2011 г. | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования Коркешко В.В. – директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» |  | Составлен и утвержден план – график муниципальных соревнований «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания» в соответствии с краевыми ориентирами |
| 8.4 | Подготовка информации в министерство образования и науки Красноярского края о сроках проведения муниципального этапа соревнований «Школьная спортивная лига» | до 15.11.2011 г. | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования, Коркешко В.В. – директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» |  | Информация подготовлена в установленные сроки |
| 8.5 | Подготовка информации в министерство образования и науки Красноярского края о сроках проведения муниципального этапа соревнований «Президентские состязания» | до 01.02.2012 г. | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования, Коркешко В.В. – директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» |  | Информация подготовлена в установленные сроки |
| 8.6 | Организация проведения школьного этапа соревнований школьников «Президентские состязания», «Школьная спортивная лига» | в рекомендованные министерством образования и науки Красноярского края сроки | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования, Коркешко В.В. – директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп», оргкомитеты школ |  | В соревнованиях приняли участие 100 % школьников, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| 8.7 | Проведение муниципального этапа соревнований школьников «Президентские состязания», «Школьная спортивная лига» | Согласно утвержденному в муниципалитете плану - графику | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования, Коркешко В.В. – директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп», районный оргкомитет |  | Победители по видам спорта направлены на зональный этап |
| 8.8 | Подготовка отчётов о проведении школьного этапа соревнований «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания» | до 10.02.2012 г. | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования, директора ОУ |  | Отчёт по установленной форме в установленные сроки |
| 8.9 | Подготовка отчётов о проведении муниципального этапа соревнований «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания» | до 15.05.2012 г. | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования, Коркешко В.В. – директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» |  | Предоставление отчётов о проведении муниципального этапа соревнований «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания» |
| 8.10 | Участие в зональных и краевых этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», «Школьная спортивная лига» | по календарю спортивно - массовых мероприятий, в течение года | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования, Коркешко В.В. – директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» |  | Выявлены перспективные и спортивно одарённые дети |
| Задача 9: Реализация мероприятий ДЦП «Одарённые дети Красноярья» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 21 учебному предмету. | 10.10 – 15.11.2011г | Черепахина С.С. –главный специалист управления образования |  | Вовлечено в олимпиадное движение 80% школьников |
| 9.2 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 21 учебному предмету. | 15.11 – 16.12.2011г | Черепахина С.С. –главный специалист управления образования |  | Победители и призёры муниципального этапа делегированы на краевой этап согласно выделенной квоте |
| 9.3 | Участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников | 12.01– 10.02.2012 г | Черепахина С.С. –главный специалист управления образования |  | Выявлены перспективные и одарённые дети |
| 9.4 | Организация участия школьников в дистанционных олимпиадах, интернет - олимпиадах. | по графику в течение учебного года | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования |  | Вовлечено в олимпиадное движение 80% школьников |
| 9.5 | Организация участия учащихся в работе краевых интенсивных школ, дистанционных школ. | по графику в течение учебного года | Файзулаева С.С.- ведущий специалист управления образования |  | 100 % членов научного общества учащихся приняли участие в работе краевых интенсивных и дистанционных школ |
| 9.6 | Проведение районной научно – практической конференции | март 2012 года | Тимошина Н.С. – директор РММЦ |  | 0,5 % школьников вовлечены в научно – исследовательскую деятельность |
| 9.7 | Участие в краевой научно – практической конференции | апрель 2012 года | Тимошина Н.С. – директор РММЦ |  | Выявлены перспективные и одарённые дети, раскрыты их творческие способности |
| 9.8 | Своевременное и качественное заполнение базы данных «Красталант» | в течение года | Матюшева К.Э.- методист РММЦ |  | Систематизирована информация об одарённых детях и талантливых педагогах района |
| 9.9 | Организация курсовой подготовки педагогических кадров, работающих с одарёнными детьми | Согласно плану - графику ККИПК и ППРО | Тимошина Н.С. – директор РММЦ Матюшева К.Э.- методист РММЦ |  | Подготовлено не менее 5 педагогов для работы с одарёнными детьми |
| 9.10 | Обеспечение работы с ресурсами библиотеки СФУ, Краевой научной библиотекой через каналы Интернет | В течение года | Тимошина Н.С. – директор РММЦ Матюшева К.Э.- методист РММЦ |  | Не менее 50 % педагогов и учащихся активно используют ресурс электронных библиотек. |

Начальник

управления образования Нижнеингашского района                                                                                                                   Н.А. Черенёва